## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIATIVA DE PONTOS DE SOFTWARE POR UCP (USE CASE POINTS)
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE UUCP (Unajusted Use Case Points)
Total de Pontos de Caso de Uso não Ajustados= | 29
USE CASE | TRANSAÇÕES |  | ENTIDADES |  | CLASSIFICAÇÃO | UCCW | ATORES |  | UAW | UUCP | UCP
(informe o nome do entregável) | (liste os cenários) | (quantifique) | (liste o nome das Classes candidatas) | (quantifique) | (do Use Case Point) | (Peso dos Use Case) | (liste o nome das Classes candidatas) | (quantifique) | (Peso dos Atores) | (Pontos não ajustados de UC) | (Pontos ajustados de UC)
Analisar nota fiscal recebida | C1:1,2,3,4/C2:1,E1.1,E1.2/C3:1,2,E2.1,E2.2 | até 3 | Nota Fiscal | até 4 | Simples | 5 | Analista de Recebimento Fiscal | Complexo | 3 | 8 | 7.774
Validar dados fiscais | C1:1,2,3,4,5,6/C2:1,2,3,E1.1/C3:1,2,3,4,5,E2.1 | até 3 | Nota Fiscal / IPI / ICMS | até 4 | Simples | 5 | Outra parte do SI | Médio | 2 | 7 | 6.8022
Tratar dados incompletos | C1:1 | até 3 | - | até 4 | Simples | 5 | Outra parte do SI | Médio | 2 | 7 | 6.8022
Incluir NF aprovada | C1:1 | até 3 | Nota Fiscal / Registro de Entradas | até 4 | Simples | 5 | Outra parte do SI | Médio | 2 | 7 | 6.8022
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIATIVA DE PONTOS DE SOFTWARE POR UCP (USE CASE POINTS)
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE TCF (FATOR DE AJUSTE DE COMPLEXIDADE TÉCNICA) |  |  |  |  | ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE ECF (FATOR DE AJUSTE DE COMPLEXIDADE DE AMBIENTE)
| FATOR TÉCNICO | PESO | INFLUÊNCIA | FATOR TÉCNICO | FATOR TÉCNICO | PESO | INFLUÊNCIA | FATOR AMBIENTAL
| SISTEMA DISTRIBUÍDO | 2 | 5 | 10 | FAMILIARIDADE COM O PROCESSO DE SW | 1.5 | 1 | 1.5
| TEMPO DE RESPOSTA | 2 | 5 | 10 | EXPERIÊNCIA COM O TIPO DE APLICAÇÃO | 0.5 | 3 | 1.5
| EFICIÊNCIA DO SISTEMA | 1 | 5 | 5 | EXPERIÊNCIA COM PROJETOS O.OBJETOS | 1 | 5 | 5
| COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO | 1 | 0 | 0 | PRESENÇA DE ANALISTA EXPERIENTE | 0.5 | 3 | 1.5
| REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO | 1 | 0 | 0 | MOTIVAÇÃO DA EQUIPE | 1 | 5 | 5
| FACILIDADE DE INSTALAÇÃO | 0.5 | 5 | 2.5 | REQUISITOS CLAROS E ESTÁVEIS | 2 | 5 | 10
| FACILIDADE DE USO | 0.5 | 5 | 2.5 | DESENVOLVEDORES EM TEMPO PARCIAL | -1 | 3 | -3
| PORTABILIDADE | 2 | 0 | 0 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DIFÍCIL | -1 | 3 | -3
| FACILIDADE DE MUDANÇA | 1 | 5 | 5 | Fator de Influência Ambiental (Efactor) => |  |  | 18.5
| CONCORRÊNCIA DE PROCESSAMENTO | 1 | 5 | 5 | FATOR DE COMPLEXIDADE AMBIENTAL (ECF) |  |  | 0.845
| RECURSOS DE SEGURANÇA | 1 | 5 | 5
| CONTROLE DE ACESSO A TERCEIROS | 1 | 5 | 5 | TOTAL DE PONTOS DE CASO DE USO AJUSTADOS - PONTUAÇÃO TOTAL DO PROJETO
| REQUER TREINAMENTO ESPECIALIZADO | 1 | 5 | 5 | UCP = UUCP X TCF X ECF = | 28.1807
| Fator de Influência Técnica (Tfactor) => |  |  | 55 | Taxa Hora por UCP =
| FATOR DE COMPLEXIDADE TÉCNICA (TCF) |  |  | 1.15 | Custo médio por hora de trabalho/profissional
[5 empty] | Custo total do projeto, conforme parâmetros de estimativa: |  |  | 0
Duração, conforme o número de SPRINTs ou cronograma equivalente:

## Seletores
Quantidade de Transações | Quantidade de Entidades | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
até 3 | até 4 | Simples | 0 | de esforço
de 4 a 7 | de 5 a 10 | Médio | 1 | 3
mais que 7 | mais que 10 | Complexo | 2 | 4
|  |  | 3 | 5
|  |  | 4 | 7
|  |  | 5 | 10
15

## Regras-PontosNaoAjustados
REGRAS DE CÁLCULO DOS PONTOS DE CASO DE USO NÃO AJUSTADOS (UUCP - UNAJUSTED USE CASE POINTS)
CLASSIFICAÇÃO DE PESOS DE CASOS DE USO |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO PESO DOS ATORES
EXEMPLO DE CÁLCULO DO PESO DOS CASOS DE USO TOTAIS DO PROJETO |  |  | EXEMPLO DE CÁLCULO DO PESO DOS ATORES DOS CASOS DE USO TOTAIS DO PROJETO
CÁLCULO DOS CASOS DE USO NÃO AJUSTADOS: | UUCP = UAW + UUCW
EXEMPLO DO CÁLCULO DOS CASOS DE USO NÃO AJUSTADOS: |  | UUCP = 12 + 210 = 222

## Regras-AjusteComlexSW
APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE AJUSTE TÉCNICO DE PROJETO, POR FATORES NÃO FUNCIONAIS DO SOFTWARE – Technical Complecity Factor (TCF)
PESO PADRÃO DOS FATORES DE AJUSTE PARA CÁLCULO DO TCF | EXEMPLO DE PONDERAÇÃO DOS FATORES DE INFLUÊNCIA
QUANTO MAIOR A PONTUAÇÃO, MAIOR ADIFICULDADE PARA O PROJETO DE SOFTWARE
TCF = 0.6 + (0.01 X Tfactor)
*Dicas de preenchimento do Tfactor:
Sistema distribuído diz respeito a necessidade do software trabalhar com bancos de dados ou processamento em mais de um computador.
Tempo de resposta é relativo aos segundos que uma aplicação demora para responder a uma interação.
Eficiência diz respeito ao esforço que o usuário tem que fazer navegando em telas, por exemplo, para realizar a sua atividade no sistema (relação com design de aplicação).
Processamento complexo é relativo a quantidade e complexidade lógica da aplicação (cálculos, desvios lógicos, pontos de decisão).
Reuso aponta se o software deve ser projetado para ser consumido/chamado por outras aplicações.
Facilidade de instalação considera exige algum recurso especial para instalação à distância ou inteligência de upgrade.
Facilidade de uso aponta se a aplicação deve ser auto compreensível ou deve conter auxílios on line.
Portabilidade é a necessidade de rodar em diferentes plataformas de sistema operacional e bancos de dados.
Facilidade de mudança considera a flexibilidade da aplicação para atender mudanças de regras de negócio, tais como parametrizações de configurações.
Concorrência avalia a possibilidade de uso paralelo por diversos atores, gerando competição por recursos e exigindo proteção contra bloqueios por espera sem fim (dead lock).
Recursos de segurança, avalia se são necessários mecanismos de embaralhamento de dados e proteção especial de acesso (tunelamento, criptografia, recuperação contra desastres e falhas, etc.).
Acessível a terceiros considera necessidades de comunicação remota (redes).
Requer treinamento especial aponta se o uso da aplicação será desafiador para o usuário final, devido a questões de capacitação desse público usuário, o que exige mais cuidado na confecção de telas e na preparação do material de apoio e treinamento, partes integrantes do produto final.
Dicas de preenchimento abaixo*

## Regras-AjusteComplexProcesso
APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE AJUSTE TÉCNICO DE PROCESSO DE SOFTWARE (ECF - ENVIRONMENTAL COMPLEXITY FACTOR)
PESO PADRÃO DOS FATORES DE AJUSTE PARA CÁLCULO DO ECF | EXEMPLO DE PONDERAÇÃO DOS FATORES DE INFLUÊNCIA
QUANTO MAIOR A PONTUAÇÃO, MAIOR ADIFICULDADE PARA O PROJETO DE SOFTWARE
ECF = 1.4 + (-0.03 x Efactor)

## RegrasCalculoUCP
REGRAS DE CÁLCULO DOS PONTOS DE CASO DE USO AJUSTADOS (UCP - USE CASE POINTS)
O número de UCPs demonstra o esforço total para produzir o software em PONTOS.
UCP = UUCP x TCF x ECF
Legenda:
*UUCP = Pontos de Caso de Uso não ajustados (pondera a parte funcional a ser desenvolvida no software)
*TCF = Complexidade Técnica do projeto de Software (pondera as dificuldades da parte não funcional do projeto de software)
*ECF = Complexidade Ambiental do projeto de Software (pondera as dificuldades do processo de software)
Exemplo do cálculo de UCP:
Cada empresa pode ter uma tabela de conversão de Pontos de Caso de Uso para Horas de trabalho, conforme a produtividade do seu pessoal e domínio e disponibilidade de ferramentas.
Com base nas horas de trabalho, calcula-se o custo do projeto.
Se for usado o SCRUM ou outro método de controle de projeto por pontos, os UCPs podem substituir os pontos por Planning Poker se estimado cada Item do Backlog de Produto em separado, usando UCP.